## Modèle Suivi DEV FO Rhone alpes
id_ert | Projet | Ref Impact | ID / U | type_d'opération | etat | détails_de_l_opération | acteurs CDT | Etat d'avancements suite à réunion | nbr_cables | Infra | date_d'intervention_à_priviligier | delais_avant_intervention | date_debut_intervention | date_fin_intervention | delais_intervention | date_limite_réalisation (OPC) | liste_des_cables | Synthèses d'impact | commentaire | Date_envoi_POIV-BB_demande_DOE | Etat_DOE_GMAO_NETWORKS/COROLLE | Date_livraison_BE_DOE | Cmd_FCI | date_retour_travaux | STIT | Date_attach_STIT | Retour_Photos/REC-BPE/Papier | Commentaire | etat_financier | destinataire_devis | date_edition_devis | numéro_de_devis | montant_devis | N°Commande SFR | Date Réception Cmd SFR | Etat_Facturation | Etat d'avancements suite à point avec DBA | Numero d'Odéon | cout_moyen par cables | mois_date_d'intervention_à_priviligier | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA | AA
id_215 | T9 | BCL FRT 1 : Poudrette - Canut | 458648 | CABLAGE_CPTL | doe_terminé |  | HAKIM | 06/02/2025 : En cours de travaux, semaine prochaine migration // 23/01/2025 : Intervention Odéon du 10 au 11 // 08/01/2025 : Attente BDC | 2 | Orange | 30/10/2024 | date_depassée | 2025-11-02 | 2025-12-02 | 2 | 31/01/2025 | Ø CPTL_F-ES1B-6790/CPTL_69_VIL-7486-FT - BPE 1 Ø CPTL_69_VIL-7486-FT - BPE 1/ADAPEI |  |  | 24/02/2025 | VALIDATION_DOE | 2025-10-03 | F41484280225 | 06-févr | Kycom | 2025-10-03 | OK | * Pas de REC BPE | CMD_RECU | MOULAGER | 23/12/2024 | DEV_RAL_24_AKH_4937 | 2 856.86 € | 4700595437 | 2025-05-02 | SOLDEE | 03/04/2025 : SOLDEE // 28/02/2025 : Début de semaine envoi DOE -- Relance mercredi prochain pour le DOE | FTTH : 15936926 001 / 538 CPTL : 15936887 001 / 382 | 1 428.43 € | 2024-10-01

## Modèle Suivi DEV GC + FO Mérign
N°REF | Nom Affaire | CDP | Conducteur de Travaux | Adresse | Lien Dossier Serveur | Priorité | Étude | GC | Optique | Dernière Action | Prochaine Action | Semaine Cible | Date Livraison Prévue | Blocage | BDC | DOE | N° Devis | Montant Devis HT | N° Commande | Montant BDC HT | Montant Attachement HT | Montant Facturé HT | Commentaires | STATUT
U544610 PRINCIPAL | SFR - U544610 - MOOVEO | Cedric Druart | Duperron Dimitri | LIMOGES | S:\DEVOIEMENT\00 - DEVOIEMENT 2026\03 - BEX LIMOGES\SFR - U544610 - MOOVEO | Normale | En cours | À faire | À faire | RECU | étude en cours | S40 | 2030-01-01 | Aucun blocage | Reçu | À faire | DEV_SOA_26_PJO_1184_A |  | 4700669058 |  |  |  | [07/08/2026] : Analyse simplifiée avec Dashboard OK >> Répartission des différents U & ID à demander par la suite // Prochaine Action : Réalisation du projet QGIS / QField [22/07/2026] : Demande SFR contact MOE >> Recherche en cours (SFR) // Non possibilité d'être à la réunion Mercredi Matin >> Conflit avec Réunion Tramway T8 [16/07/2026] : Analyse Conflits avec Victor en cours >> Lancement des 1ères demandes ID & U [15/07/2026] : Demande CDP SFR pour récupérer DWG Nettoyer >> Meilleur Efficacité d'Exploitation + Demande contact MOE [10/07/2026] : Visualisation DWG, trop de latences >> Problèmes trouvés, transmissions d'info à SFR [06/07/2026] : Demande à la CARTO SFR, archive infra groupe SFR (format DWG + PDF) sur AXIS via modélisation de l’emprise selon TOPO existante du projet, visualisation du projet dans sa globalité | EN COURS

## Modèle Suivi DEV GC Rhone Alpes
INDEX | ORDRE | programme | nom_gc | type_opération | INFRA | date_debut | date_fin | délai (J) | date_demolition_ancienne_infra | DT LYVIA PP ODEON | Lg | Montant Commande
ID_014 | 4 | T10 | FRONT_4_0_Combats_gare_venissieux (U425078) | GC | SFR | 19/02/2024 | 19/04/2024 | 61 |  | DT : 2024013002680D26 LYVIA : 202401294 PP : Fait le 15/02/2024 REF SFR : NSFR01_69AA_T149 | 144 | 4700534444
ID_063 | 3 | VL4OTR7 | U528707_SFR04_Chambre K2C à mettre à la côte | GC | CPTL | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 |  | DT : 2026032604881DBF (old: 2026021903581D85) LYVIA (Généré par MOE) : 202506334 ODEON à faire : 17078993 003 / 082 |  | 19 478.50€ 4700647198